## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Module | Login | Independant
| Utilisateur | Mise à jour | Versatile
| Admin (Utilisateur) | Enregistrer | Securitaire
| Droits/Permissions | Facturer
| License | Inscrire
| Donnée | Telecharger
| Connexion | Executer | Indetifiables
| Modalité ($) | Deconnecter | Autonomes
| Organisation | Ajouter/Supprimer/Modifier | Mise a jour automatiques
| Client | Personnaliser l'interface | Attribution de rôles
| Sauvegarde | Choisir modules
| Sécurité | Donner rôles | Version du module
| MAJ |  | Mot de passe
Identifiant unique
|  | Notifier | Liste de modules []
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Serveur (SQL) | Récuperer données
DAO
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | Budget
Gestion des effectifs et Inventaire
Évènements
Citoyen
Ville
Employés
Contrats privés
Among Us
Rouge est Sus
Cest noir qui la fait
Diversifié
Versatile
Flexible

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
[9 empty] | Classe | ModuleConstruction | imp Module | Classe | vehicule
|  | Classe: Controleur |  |  | Collaboration | Classe | Organisation |  | Modele |  |  | id
|  | Modele |  |  |  | Nom |  |  | Vue |  |  | marque
|  | Vue |  |  |  | Liste Utilisateurs |  |  | Controleur |  |  | modele
[6 empty] | Administrateur(Utilisateur) | [5 empty] | année
[6 empty] | ListeModules[] | [5 empty] | Organisation
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | departement
date_dernier_entretien
liste_Utilisation[]
type
|  | Classe: Modele |  |  |  | Classe | Module | << interface >> | Classe | ModuleGestion | imp Module | Classe | Utilisation
[6 empty] | Modele |  |  | Modele |  |  | date
[6 empty] | Vue |  |  | Vue |  |  | départ
[6 empty] | Controleur |  |  | Controleur |  |  | arrivee
vehicule
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | Classe Vue | [6 empty] | Classe | ModuleInventaire | imp Module | Classe | ModuleGestionPlainte | imp Module
[9 empty] | Modele |  |  | Modele
[9 empty] | Vue |  |  | Vue
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  |  |  |  | Controleur |  |  | Controleur
[9 empty] | ListeVehicule[] |  |  | Liste_Plaintes[]
[9 empty] | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | Classe | Utilisateur |  |  | Classe | Accès
|  | nom |  |  |  | nom
|  | prenom |  |  |  | liste_modules []
|  | nom d'utilisateur | [6 empty] | Classe | ModuleBudget | imp Module
|  | mot de passe | [6 empty] | Modele |  |  | Classe | Plainte
|  | Organisation | [6 empty] | Vue |  |  | numero
|  | Liste Accès [] | [6 empty] | Controleur |  |  | date
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  |  |  | auteur
telephone
[9 empty] | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | description
|  | Classe | LoginDAO | imp DAO |  | Classe | OrganisationDAO | imp DAO
[9 empty] | Classe | ModuleCitoyen | imp Module
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Modele |  |  | Classe | PlainteDAO | imp DAO
|  | Se connecter(username, mdp) |  |  |  | creerOrganisation(nom, username,mdp) |  |  | Vue
|  | Se deconnecter() |  |  |  | supprimerOrganisation(nom) |  |  | Controleur
[6 empty] | ajouter module(Module, Organisation,prix) | [5 empty] | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
[6 empty] | retirer module(Module,Organisation) | [5 empty] | afficherPlaintes()
[9 empty] | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | ajouterPlainte(Plainte)
|  | Classe | GestionDAO | imp DAO |  | Classe | TransactionDAO | imp DAO
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | ajouter Employes (Employe) |  |  |  | ajouter_transaction(Organisation, Transaction)
|  | modifier accès (Accès, Employe) |  |  |  | annuler_transaction(Transaction) |  |  | Classe | ModuleEvenement | imp Module
|  | modfier employés (Employe) | [6 empty] | Modele
|  | suprimer_employes (Employe) | [6 empty] | Vue
|  | ajouter accès (Accès) | [6 empty] | Controleur
[6 empty] | Classe | Transaction
|  | Classe | InventaireDAO | imp DAO |  | numero transaction
[6 empty] | montant |  |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
afficherMateriels()
ajoutervehicule(Vehicule)
affichertouslesvehicules()
suprimer_vehicule(Vehicule)
|  | ajouterMateriel(Materiel) | [6 empty] | Classe | ModuleTransport | imp Module
|  | supprimerMateriel(Materiel) |  |  |  | Classe | ModulePropriete | imp Module | Modele
[6 empty] | Modele |  |  | Vue
|  | Classe | DAO |  |  | Vue |  |  | Controleur
Controleur
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  |  |  |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | connection() |  |  |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
deconnexion()
[9 empty] | Classe | Propriete
|  | Classe | PropriétéDao | imp DAO |  | Classe | ModuleContact | imp Module | nom
[6 empty] | Modele |  |  | adresse
[6 empty] | Vue |  |  | telephone
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Controleur |  |  | id
|  | ajouterPropriete() | [6 empty] | courriel
|  | afficherPropriete() | [6 empty] | proprietaire
|  | supprimerPropriete(Propriete) |  |  |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | ouverture
[9 empty] | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
[6 empty] | Classe | ModuleMateriel | imp ModuleInventaire | Classe | Materiel
[6 empty] | Modele |  |  | nom
[6 empty] | Vue |  |  | quantite
[6 empty] | Controleur |  |  | lieu
listeMateriels []
[6 empty] | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
filtrer_lieu()
filtrer_nom()
[9 empty] | Responsabilité |  | (args, facultatifs)

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Clique sur créer compte ville
Super-Admin | Créer un compte |  | Affiche le canevas (?) pour création compte: | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  | Insérer nom ville |  | Utiliser le FOR pour des boucles
| Enregistrer le Compte de la compagnie |  | Affiche le canevas pour création d'utilisateurs (admin)
Crée l'admin (username, mdp)
Insérer ville avec compte admin dans base de donnée
Super-Admin & admin | Création nouveaux utilisateurs (admin et employés de ville) | Admin se connecte
Va chercher dans la database les informations
Afficher menu de base
Selectionne bouton "gestion des membres"
Affiche "gestion des membres"
IF clique sur bouton "ajouter employé":
Affiche canevas de Création d'employé
Insert nom, prenom, username, mdp, rôle et accès
vérifie si nom n'est pas déjà dans la base de donnée, si oui retourne erreur
ajoute données dans base de donnée
retourne dans canevas gestion
| modifier employé (nom, prenom, rôle, accès) | Click "gestion des membres"
Affiche "gestion des membres"
Séléctionne employé (double clic)
Fetch data correspondant à l'employé
Crée un objet "employé" avec les données
affiche à partir de l'objet employé son nom, prénom, rôle et permission dans des champs modifiables
Modifie les permissions et/ou rôles
IF clique sur bouton "anuler":
Retourne dans canevas gestion
ELSE IF appuie sur bouton enregistrer
vérifie si les données de sont pas nulles
réenregistre les données de rôles et de permissions dans base de donnée
retourne dans canevas gestion
ELSE IF appuie sur bouton supprimer
supprime employé de base de donnée
retourne dans canevas gestion
Séléctionne les modules a etre assignées
Click sur bouton "Enregistrer"
Mets le LogIn, mdp, modules séléctionnés et compagnie dans base de données
Affiche canevas de LogIn
| Connexion | Insert son nom d'utilisateur et mdp
Appuie sur bouton "connexion"
Affiche le canevas de menu principal pour selection de modules disponibles
| Ajouter types accès | Clique sur QUELQUECHOSE
Affiche canevas ACCÈS
clique sur ajouter accès
Affiche canevas creer_accès
Inserer nom accès
Séléctionner modules à ajouter dans accès
Appuie sur enregistrer
envoie type accès dans base de donnée
| Modifier/supprimer accès | Clique sur QUELQUECHOSE
Affiche canevas ACCÈS
Clique sur un accès de la liste accès
Affiche canevas modifier_accès
Affiche permissions
IF appuie sur supprimer accès:
Supprime l'accès SI aucun utilisateur ne le possède
Séléctionne/Déséléctionne les permissions
Appuie sur "enregistrer"
Réenregistre les données d'accès et de permissions dans base de donnée
Retourne dans canevas modifier_accès
Admin | Acheter Modules | Aller dans Modules disponibles
Affiche Modules disponibles
Cliquer sur module "Gestion Budget"
Ouvre Module "gestion Budget"
Affiche Modules avec prix, ainsi que date d'expiration si applicable
Affiche prix total pour le mois en bas
Clique sur Module
Affiche canevas "Paiement"
Clique sur ACHAT
Mets à jour la base de données concernant les modules disponibles
Clique sur retour
Ferme Canevas "Paiement"
Mets à jour le canevas "gestion Budget" avec les nouveaux modules ajoutés
Gestion propriété
clique selectionner
Affiche adresse,nom,telephone etc
if superUser
affiche retirer\ajouter propriété
if superUser && clique sur ajouter
formulaire avec champs (nom édifice,adresse) apparait
remplis champ et clique sauvegarde
formulaire est valider ( pas de champs vide) envoyé vers BD
if superUser && clique sur supprimer
Envoie requete vers BD pour supprimer enreigistrement dans table inventaire
Gestion Inventaire (matérielle)
clique sur module Gestion matérielle
affiche menu avec options (matériel,quantité,lieu)
if filter vide
affiche inventaire comme qu'il est recu de la bd
if filter materielle non vide
selectionne materielle avec seulement les lettres du filter
if filter lieu non vide
selectionne lieu avec seulement les lettres du filter
if filter lieu et materielle non vide
selectionne données avec les deux filtres appliqué sur eux
Gestion inventaire (véhicule)
clique sur module Vehicule
affiche fenetre inventaire vehicule
if clique vehicule disponisble
requete envoye à la BD
affiche année,marque, modèle et le departement du vehicule
if clique entretien vehicule
requete envoye à la BD
affiche état vehicule
if horaire d'utilisation
requete envoye à la BD
affiche tableau horaire des vehicule
if historique vehicule
requete envoye à la BD
affiche historique (qui, quand,combien de temps a pris vehicule)
if ajout vehicule
affiche des champs à remplir pour enreigistrer véhicule
remplir champ (année,marque,modele,department)
nouveau vehicule envoye dans la bd
if suppresion vehicule
affiche liste de vehicule
selectionne vehicule à supprimer
supprime le vehicule dans la bd
| Afficher Plaintes | Ouvrir module gestion plainte
Affiche module "Gestion de plaines"
IF clique sur "voir les plaintes"
Affiche liste de plaintes dans canevas "liste_plaintes"
ELSE IF clique sur "Rechercher plainte"
Affiche canevas "rechercher plaintes"
Usagers mets ses filtres
Usager appuie sur rechercher
Affiche canevas "rechercher plaintes" avec résultats filtrés
| Nouvelle plaintes | ELSE IF clique sur "Nouvelle plainte"
Affiche canevas Nouvelle plainte
Usager rentre les données pour une plainte
Appuie sur "Finaliser"
Affiche canevas "plainte_selectionnee" avec la plainte en question
IF appuie sur completer plainte
Ajoute plainte dans BD
Retourne dans canevas Listes_Plaintes
ELSE IF appuie sur effacer
Efface plainte et retourne dans canevas "Liste_Plaintes"
| Effacer plaintes | Afficher plaintes
Voir cas d'usage "Afficher plaintes"
Séléctionne plainte
Affiche canevas "plainte_selectionnee" avec la plainte en question
appuie sur effacer
Efface plainte et retourne dans canevas "Liste_Plaintes"

## Modele de donnees
BD Gestion SaaS
Compagnie |  |  |  |  | Modules | [5 empty] | Transactions
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
id | primaire | serial | aucune | unique | id | primaire | integer |  | not null |  | id | primaire | serial |  | unique
nom |  | varchar | aucune |  | nom |  | texte |  | not null |  | id_ville | foreign -> Villes.id | serial
pays |  | varchar | aucune |  | description |  | texte |  | not null |  | date_facturation |  | date | maintenant
province/state |  | varchar | aucune |  | chemin_executable |  | texte |  | not null |  | montant($) |  | double |  |  | fichier CSV (comma-separated values)
region |  | varchar | aucune |  | version |  | texte |  | not null
super admin | foreign -> Utilisateurs.id | serial | id_createur_SaaS |  | prix_mensuel |  | numeric |  | not null | [6 empty] | nom, | score, | date, | (autres critères possible)
Membre (Utilisateur) |  |  |  |  | Accès (au modules) |  |  |  |  | ex: admin finance, employé finance,etc..
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
id | primaire | serial | aucune | unique | id | primaire | serial | aucune | unique
prenom |  | varchar | aucune |  | nom | varchar | [5 empty] | Département
nom |  | varchar | aucune
mot de passe
id_ville
identifiant |  | varchar | aucune | unique
Link tables
Modules par accès |  |  |  |  | Accès par membre | [5 empty] | Membre dans Compagnie
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
id_modules | foreign -> Modules.id | int |  |  | id_employe | foreign -> Utilisateurs.id | serial |  |  |  | id_compagnie | foreign -> compagnie.id | serial |  | not null
id_acces | foreign -> Accès.id | int |  |  | id_acces | foreign -> Accès.id | int |  |  |  | id_membre | foreign -> Utilisateurs.id | serial |  | not null
id | primare | serial |  | unique | [6 empty] | permission_membre |  | text |  | not null
BD des projets
Modules des plaintes
Plaintes |  |  |  |  | Plaintes par ville
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
id | primaire | serial | aucune | unique | id | primaire | serial | aucune | unique
nom |  | varchar | aucune |  | id_ville | foreign -> Villes.id | int
prenom |  | varchar | aucune |  | id_plainte | foreign -> Plaintes.id | int
description |  | varchar | aucune
date |  | date | maintenant
Modules inventaires
Véhicules |  |  |  |  | Historique Véhicules | [5 empty] | Entretien Véhicules
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
id | primaire | serial | aucune | unique | id | primaire | serial | aucune | unique |  | id | primaire | serial | aucune | unique
marque |  | varchar 32 |  |  | date |  | date | getDate() not null
modèle |  | varchar 32 |  |  | heure_depart |  | date
année |  | date |  |  | heure_arrivé |  | date
departement |  | varchar 32 | not null |  | commentaire |  | varchar 64
id_ville | foreign -> Villes.id
type |  | varchar 32
Infrastructures
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc | Matérielles
id | primaire | serial | aucune | unique |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
nom |  | varchar 32 | not null |  | id | primaire | serial | aucune | unique
adresse |  | varchar 64 | not null |  | nom |  | varchar 32
[5 empty] | quantité |  | Int
[5 empty] | lieu | foreign -> Infrastructures.id
Commandes
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
id | primaire | serial | aucune | unique
prix |  | flaot | not null
date |  | date | getDate() not null
acheteur |  | varchar 32 | not null
paiement |  | float
Modules Gestion Propriétés
| clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
id | primaire | serial | aucune | unique
nom |  | varchar 32 | not null
addresse |  | varchar 64 | not null
telephone |  | DECIMAL (10) | not null | unique
courriel |  | varchar 32
propriétaire |  | varchar 32
ouverture |  | varchar 64

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
JC Caron
Carlens Belony
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Controleur | 1 | 1 | 1
| Base de données | 1 | 2 | 1
| ConnectionDAO | 2 | 1 | 1
| LoginDAO | 2 | 1 | 1
Placer les lignes de démarcation des sprints | GestionDAO | 3 | 1 | 1
soit par couleur ou autre | Canevas pour création d'employés | 4 | 4 | 1
| AccèsDAO | 5 | 4 | 1
| Canevas créer_acces | 6 | 3 | 1
| Canevas_Accès | 7 | 2 | 1
| Canevas modifier_Accès | 8 | 3 | 1
| Module Gestion propriété | 11 | 4 | 2
| Propriétés_DAO | 12 | 1 | 2
| Module GestionMateriel | 13 | 2 | 2
| ModuleGestionInventaireVehicule | 14 | 2 | 2
| DAO_Gestion_Vehicule | 15 | 3 | 2
back end | Module Gestion_Vehicule | 16 | 2 | 2
vue | Module Gestion Evènement | 17 | 2 | 2
| Canevas Module GestionBudget | 18 | 2 | 2
| Canvas Propriété | 19 | 1 | 2
| Canevas GestionMateriel | 20 | 2 | 2
| Canvas GestionVehicule | 21 | 2 | 2
| Canevas GestionInventaire | 22 | 2 | 2
| Dao gestion_inventaire | 23 | 1 | 2
| module_gestion_plainte | 24 | 2 | 3
| canvas liste_plainte | 25 | 1 | 3
| canvas rechercher_plainte | 26 | 2 | 3
| filtrer rechercher_plainte | 27 | 1 | 3
| canvas nouvelle_plainte | 28 | 2 | 3
| canvas plainte_selectionnee | 29 | 1 | 3
| dao plainte | 30 | 1 | 3
| Module Gestion_Budget (pour gérer modules) | 9 | 2 | 3
| Canevas_paiement | 10 | 2 | 3
David
William
Carlens
JC Caron
Sam
Edgar

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
[6 empty] | Indentification | [5 empty] | Gestion
[18 empty] | Gestion Propriétés | [13 empty] | Attribut Propriétés | [7 empty] | Questions
| Nom |  |  |  | Carson |  | B |  | Gestion de |  |  |  | Gestion des |  |  | Module
[9 empty] | Membre |  |  |  | Projets ERP |  |  | dispo SAAS | [24 empty] | Réponses :
[32 empty] | Addresse |  |  |  |  | 1475 Lelievre |  |  | Plafonds coulent encore. Appeler Reparateur ?
| mot de |  |  |  | ********* |  |  |  | Identifiant |  |  |  | Permission |  |  | Role | [15 empty] | # Telephone |  |  |  |  | 514-797-6918
| passe | [7 empty] | Carson |  |  |  | admin |  |  | directeur | [15 empty] | Courriel |  |  |  |  | techGymPAT@
[18 empty] | Ajouter Proprités | [13 empty] | Propriétaire |  |  |  |  | Fransceska |  |  | Manque de personnel, faire demande indeed? | Damende faite retour dans le courriel
|  |  | Annuler |  |  |  |  | Identifier | [23 empty] | Ouverture |  |  |  |  | 10-22h
[9 empty] | Ajouter Membre |  |  |  |  | Gerer Employee | [17 empty] | Questions
Sélectionner
Gestion
[9 empty] | Ajouter | [5 empty] | Gerer
| Gestion de |  |  |  | Gestion des |  |  | Module | Membre | [5 empty] | Employee |  |  | Retour | [13 empty] | Retour | [7 empty] | Retour
| Membre |  |  |  | Projets ERP |  |  | dispo SAAS
[9 empty] | Nom | [5 empty] | Identifiant
| Compagnie |  |  |  | Projets |  |  | Date de Fin | Prenom | [5 empty] | Carson
| Videotron |  |  |  | 21-02-21 |  |  | 26-06-26 | Identifiant | [5 empty] | Droit /Role
[9 empty] | Mot de passe | [5 empty] | Gerant
[9 empty] | Confirmer Mdp | [5 empty] | Nouveau
[9 empty] | Permission | [5 empty] | Permis / Role
[9 empty] | Titre | [5 empty] | Concièrge
Gestion
Inventaire Vehicules
| Gestion de |  |  |  | Gestion des |  |  | Module |  | Gestion Inventaire
| Membre |  |  |  | Projets ERP |  |  | dispo SAAS | [8 empty] | Vehicules disponibles | [8 empty] | Année |  | Marque |  | Modele |  | Departement
|  |  | Module disponibles : | [6 empty] | Vehicule | [6 empty] | Entretien vehicules
Gestion Budget
| Gestion Employe | [15 empty] | Horaire d'utilisation vehicules
Gestion Inventaire
Gestion Evenement
Gestion Proprietés
| Ventes en Ligne | [15 empty] | Historique vehicules
Gestion Citoyen
| ... | [15 empty] | Ajout Vehicule
Gestion Materielle
|  |  |  | Demarrer | [12 empty] | Supression vehicule
Gestion Materielle
| filter materiel |  |  |  |  | filter lieu | [28 empty] | Creation Entreprise
| Materielle |  |  |  | Quantite |  |  | lieu | [22 empty] | nom (ville)
Admin
nom
MDP
Enreigistrer
Faire une commande
[17 empty] | Type d'unite |  |  |  | DropdownMenu
[17 empty] | Prix |  |  |  | Label
[17 empty] | Date |  |  |  | CurrentDate
[12 empty] | Ventes en ligne |  |  |  |  | Acheteur |  |  |  | Textbok
[12 empty] | Faire une commande |  |  |  |  | Paiement |  |  |  | DropdownMenu
Faire la commande
[12 empty] | Verifier une commande | [5 empty] | Verifier une commande
[17 empty] | Numero commande |  |  |  | NumInput |  |  |  | Date |  |  |  | Achete par |  |  |  | Unité |  |  | État
Information commande
Completer une commande
Faire la commande
Finaliser une commande
# de commande
[17 empty] | Valider Info |  |  |  | Info1
Info2
Infor3
[17 empty] | Elements corrects |  |  |  |  | checkbox
Finaliser Commande
Paiement Module
Paiement
[30 empty] | Nom Module |  |  |  | Prix
[18 empty] | Nom Module |  |  | Prix |  |  | exp date
Ventes en Ligne
[18 empty] | GestioEmploy |  |  | 25.21 |  |  | 12 2029 | [10 empty] | 68.41
[18 empty] | Venteenligne |  |  | 68.41
[28 empty] | exp date : |  |  |  | 2025-06-08
Gestion Budget
[21 empty] | Prix total : | [7 empty] | Retour |  |  |  |  | Payer
[11 empty] | Paiement | [7 empty] | Retour
Entreprise
Entreprise
[11 empty] | Statistiques | [16 empty] | Nom : |  |  |  |  | Mongo Carson
[19 empty] | Statistiques | [8 empty] | Description:
[11 empty] | Retour | [8 empty] | jan | 2012
[20 empty] | fev | 2015 | [6 empty] | Mongo Carson est une entreprise en expansion.L'entrprise offre des services de renouvelement énergétique afin de diminuer la consomation d'électricité dans les villes.
[20 empty] | mars | 2018
[19 empty] | Annee |  | Mois |  | Retour
[19 empty] | 2015 |  | fev |  | 2541,43 $ | [5 empty] | Retour
[19 empty] | 2018 |  | mars |  | - 1670, 60$
Retour
[18 empty] | Toutes les plaintes | [9 empty] | Plainte
[17 empty] | Tableau des Plaintes | [9 empty] | Plainte # | [5 empty] | NumGenerated
[27 empty] | Date | [5 empty] | DateGenerated |  |  |  |  | Confirmation
[27 empty] | Auteur | [5 empty] | TextInput
Voulez vous completer / effacer la plainte ?
[27 empty] | # Telephone | [5 empty] | NumInput
[27 empty] | Description | [5 empty] | Text Input
Gestion des Plaintes
[17 empty] | Selectionner Plainte |  |  |  |  | Finaliser | [15 empty] | Oui | Non
[10 empty] | Voir les plaintes | [16 empty] | Completer plainte | [5 empty] | Effacer plainte
Rechercher une plainte
[18 empty] | Nouvelle Plainte | [9 empty] | Recherche plainte
[17 empty] | Plainte # |  |  |  |  | NumGenerated | [5 empty] | Par Numero
Nouvelle plainte
[17 empty] | Date |  |  |  |  | DateGenerated | [5 empty] | Par Auteur
[10 empty] | Terminé | [6 empty] | Auteur |  |  |  |  | TextInput | [5 empty] | Par Mot-clés
[17 empty] | # Telephone |  |  |  |  | NumInput | [5 empty] | Par date
[17 empty] | Description |  |  |  |  | Text Input | [5 empty] | Par numero de telephone
Finaliser
Sauvegarder

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable : Membres de l'équipe |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 3)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  |  | x | x
| Initialiser la vue |  |  | x | x
| Lancer le mainloop |  |  | x | x
LoginDAO | Créer base de donnée avec employés et niveau d'accès |  |  | x | x
| Créer fonction qui permet de retourner infos employés |  |  | x | x
GestionDAO | Créer fonctions qui permet d'ajouter employés | JC C. | William C. | x | x
| Créer fonction qui permet de supprimer employés | William C. | JC C. | x | x
| Créer module de gestion d'utilisateur (canevas) | [5 empty] | x
| Fonction qui permet de "update" les infos des employés (nom, prenom etc) | JC C. | William C. | x | x
AccèsDAO | Créer DAO de types d'accès et niveaux d'accès | William C. | JC C. | [6 empty] | x
| Créer fonctions qui permet d'ajouter des accès | JC C. | William C. | [6 empty] | x
Canevas Gestion | Créer Canevas Gestion | Edgar G. | Carlens B. | x | x
| Ajouter onglet Gestion membre avec canevas d'affichage | Edgar G. | Carlens B. | x | x
| Ajouter onglet Gestion projets avec canevas d'affichage | Edgar G. | Carlens B. | x | x
| Ajouter onglet Gestion modulesavec canevas d'affichage | Edgar G. | Carlens B. | x | x
| Créer fonction pour lancer affichage des different onglets | Edgar G. | Carlens B. | x | x
| Ajouter bouton retour | Edgar G. | Carlens B. | x | x
Canevas Gestion: onglet Gestion Membre | Créer liste d'affichage pour onlget gestion membre avec colonnes : Identifiant,Permission Role |  | Carlens B. | x | x | Affichage des listes un peu plus complique
| Ajout de bouton Afficher membre | Edgar G. | Carlens B. | x | x
| Creation de fonction pour lancer canevas Gestion Membre | Edgar G. | Carlens B. | x | x
| Ajout de bouton Gerer Employé | Edgar G. | Carlens B. | x | x
Créer fonction pour lancer canevas Ajout Membre
Canevas Ajout Membre | Créer canevas ajout membre | Edgar G. |  |  |  |  | x | x
| Ajouter labels pour les informations des membres | Edgar G. |  |  |  |  | x | x
| Ajouter les champs d'entrees pour l'ajout des membres | Edgar G. |  |  |  |  | x | x
| Ajouter d'un bouton sauvegarde | Edgar G. |  |  |  |  | x | x
| Créer une fonction pour sauvegarder les informations des membres | Edgar G. |  |  |  |  | x |  |  | x |  | Difficulté à itérer tout les champs d'entrée pour valider un input présent
| Verifier si Admin | Edgar G. |  |  |  |  | x |  |  | x
| Ajouter un bouton retour | Edgar G. |  |  |  |  | x | x
Canevas Gerer Employée | Créer canevas ajout membre |  | Carlens B. |  |  |  |  | x
| Ajouter labels pour les informations des membres |  | Carlens B. |  |  |  |  | x
| Ajouter d'un bouton sauvegarde |  | Carlens B. |  |  |  |  | x
| Ajouter un bouton retour |  | Carlens B. |  |  |  |  | x
Assigner accès a employé | [9 empty] | x
| Ajouter fonction qui permet d'ajouter ou supprimer des accès propre à un employé | [8 empty] | x
| Ajouter option de modification d'accès lors de la modification d'un employé dans canevas | [8 empty] | x
| S'assurer qu'un employé ayant un accès précis n'aie pas accès aux autres modules | [8 empty] | x
Canevas modifier_Accès | [9 empty] | x
| Verification si user est Admin | [8 empty] | x
| Affiche liste employé | [8 empty] | x
| Creer spinner avec option d'accès | [8 empty] | x
| Envoye à BD les modifications | [8 empty] | x
x
Module Gestion_Budget (pour gérer modules) | Créer module Gestion budget avec boutons pour la selection | [8 empty] | x
| Ajout bouton Selection module paiement | [8 empty] | x
| Ajout bouton Selection module Entreprise | [8 empty] | x
| Ajout bouton Selection module statistique | [8 empty] | x
| Creation de fonction retour pour revenir a la page precedente | [8 empty] | x
| Ajouter bouton retour avec fonction retour | [8 empty] | x
Canevas_paiement | [9 empty] | x
| Creation canevas paiement | [8 empty] | x
| Créer affichage nom, module,prix et date d'expiration avec possibilite de selection par module | [8 empty] | x
| Créer une fonction pour la Verification des modules utilisés | [8 empty] | x
| Créer une fonction pour l'affichage des prix selon les modules | [8 empty] | x
| Créer une fonction pour l'affichage de la date de fin de service pour les modules | [8 empty] | x
| Créer fonction pour le Calcul du montant total | [8 empty] | x
| Ajouter bouton retour avec fonction retour | [8 empty] | x
| Selection du module | [8 empty] | x
Canevas paiement module | Créer canevas paiement | [8 empty] | x
| Creeer affichage avec label : Nom module, prix, ventes en ligne , date d'expiration | [8 empty] | x
| Ajouter bouton retour avec fonction retour et bouton payer | [8 empty] | x
| Creation de fonction paiement pour lancer canevas de paiement | [8 empty] | x
| Utiliser fonction pour l'affichage des prix selon les modules | [8 empty] | x
| Utiliser fonction pour l'affichage de la date de fin de service pour les modules | [8 empty] | x
Base de données | initier la database | [8 empty] | x
| créer les tables principales liées au SaaS | [8 empty] | x
| créer les indexes nécessaires | [8 empty] | x
| liées la base de données au serveur | [8 empty] | x
ConnectionDAO | ajouter les fonctions pour la connection à la base de données | [5 empty] | x | x
Enregistrer Compagnie | Ajouter champs et labels (nom compagnie,ville etc) | David D. | Samuel H. | x | x
| Créer fonction pour envoyé données au serveur | Samuel H. | David D. | x | x
| Enreigistrer données dans la bd | Samuel H. | David D. | x | x
| Ajouter champs et labels (nom,prenom,utilisateur) pour créer admin | Samuel H. | David D. |  |  |  | x | x
| Créer fonction pour envoyé données au serveur | David D. | Samuel H. |  |  |  | x | x
| Creer fonction pour afficher données du serveur | David D. | Samuel H. |  |  |  | x | x
| Créer fonction pour envoyé données du serveur au controlleur | David D. | Samuel H. |  |  |  | x | x | Problème avec comprehension du serveur difficulté à bien structurer pour que les appels se fassent correctement
| Créer fonction pour envoyé données du controlleur à la vue | David D. | Samuel H. |  |  |  | x | x
William C.
Carlens B.
Edgar G.
JC C.
Samuel H.
David D.

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 4 (cours 1) |  |  | Semaine 5 (cours 1) |  |  | Semaine 6 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Propriétés_DAO | Créer fonctions permettant d'ajouter une propriété
Créer fonction pour afficher les attributs des differentes proprietes
Créer une fonction permettant de modifier des propriétés
Créer une fonction permettant de supprimer des propriétés
Créer une fonction afin d'afficher les question et reponses selon la propriete
Module Gestion Propriétés | Créer canevas de gestion de propriete
Ajouter option "Ajout propriété" dans canevas de propriété
Ajouter option "Selection" dans canevas de propriété
Ajouter bouton retour avec fonction retour
Créer canevas attribut proprietes
Ajouter fonction permettant de "update" une propriété avec un input
Ajouter dans canevas une liste des propriétés
Module Questions | Créer canevas de question
Ajout de l'affichage des differentes questions selon la propriete avec la fonction affichage question
Ajouter bouton retour avec fonction retour
Ajouter text input "réponse" avec sauvegarde automatique
Materiel_DAO | Créer fonctions permettant d'ajouter un matériel
Créer fonction permettant de supprimer un matériel
Créer des fonctions permettant d'aller chercher des matériels
Créer une fonction permettant de modifier des matériels
Module GestionMateriel | Ajouter option "Ajout matériel" dans canevas de matériel
Ajouter dans canevas une liste des matériaux ainsi que leur qte et leur lieu
Ajouter fonction permettant de modifier les infos concernant un matériel
Ajouter bouton "modification"
Créer Canevas de modification de matériel
Créer fonction permettant de filter les matériaux par ville et/ou par qte
Ajouter bouton filtre
Ajouter option de filtrage de résultat
Vehicules_DAO
Créer fonctions permettant d'ajouter un véhicule
Créer fonction qui permet de modifier un véhicule existant
Créer fonctions permettant d'activer une "utilisation" de vehicule (employé date)
Créer fonctions permettant d'ajouter un "entretien" de vehicule (employé date)
ModuleGestionInventaireVehicule | Créer bouton ajouter vehicule
Créer canevas Entretien qui permet de voir l'historique des entretiens et d'en ajouter
Filtre permettant de montrer seulement les véhicules DISPONIBLES
IDEM mais pour utilisations d'un véhicule
Créer bouton "liste vehicule"
Créer fonction permettant de supprimer un vehicule
Créer bouton supprimer vehicule
Base de données | créer les tables liées aux propriétés
créer les tables liées au matériaux
créer les tables liées aux véhicules
créer les tables liées aux questions
Créer les autres tables liées à l'inventaire
William C.
Carlens B.
Edgar G.
JC C.
Samuel H.
David D.

## Sprint 3
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 3 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 7 (cours 1) |  |  | Semaine 8 (cours 1) |  |  | Semaine 9 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
module_gestion_plainte | faires les canvas
faires le DAO
gèrer le lien entre la vue, le controleur et le module
canvas liste_plainte | créer la fonction pour afficher une ligne/plaintes
accès à la bd grâce au DAO
canvas rechercher_plainte | ajouter barre des recherches
ajouter
filtrer rechercher_plainte | fonction regex pour filtrer nos recherches
apperler DAO plainte avec fonction de recherche
canvas nouvelle_plainte
ajouter un formulaire avec les paramètres nécessaire pour créer une plainte
bouton pour envoyer la nouvelle plainte à la BD
canvas plainte_selectionnee | afficher les informations de la plainte sélectionnée
bouton pour retourner au canvas liste_plainte
DAO_plainte | Créer les tables connexes aux plaintes
fonction pour aller rechercher tous les plaintes
fonction pour ajouter des plaintes à la bd
function pour aller chercher certaines plaintes
Module Gestion Evènement | ajouter le DAO évènements avec les fonctions connexes
créer les canvas
Canevas Statistiques | Créer canevas Statistiques
Créer affichage des statistiques
Créer fonction pour afficher les profits annuel, mesuel et affichage de graphe
Ajouter bouton retour avec fonction retour
Canevas Entreprise | Creer canevas entreprise
Créer affichage du nom de lentreprise , description
Ajouter bouton retour avec fonction retour
Base de données | Créer les tables liées aux plaintes
Créer les tables liés aux évènements
Créer les tables liées aux entreprises
William C.
Carlens B.
Edgar G.
JC C.
Samuel H.
David D.

## Idée
Créer une maquette qui permet de choisir la ville/compagnie qu'on veut se connecter SI LE MEMBRE EST ASSOCIÉ À PLUSIEURS COMPAGNIES